УТВЕРЖДАЮ

**Министр образования и науки**

**Республики Казахстан**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Аймагамбетов**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года**

**ПЛАН**

**организации учебного процесса в первом полугодии 2020-2021 учебного года** **в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| 1. **Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности**
 |
| 1. | Разработка проекта Санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций образования в условиях пандемии коронавирусной инфекции(COVID-19), внесение проекта в Министерство здравоохранения  |  до 15 августа 2020 г. | Каринова Ш.Т.,Дауленов М.М.КДСОДТПО,ДВПО  | распоряжение Главного санитарного врача |
| 2. | Обеспечение подготовки организаций образования к началу нового учебного года в различных форматах с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации |  до 20 августа 2020 г. | Каринова Ш.Т.,Дауленов М.М. КДСОДТПО,ДВПО, вузы,УО,рай/горОО  | ИнформацияМинистру |
| 3. | Определение формата обучения для организаций среднего образования с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации: – обучение в дистанционном формате воспитанников предшкольных классов, обучающихся 1-11 классов с функционированием по заявлениям родителей дежурных классов в начальной школе при соблюдении мер санитарной безопасности, функционирование в штатном режиме организаций среднего образования с классами-комплектами до 15 обучающихся в сельских отдаленных населенных пунктах с благополучным эпидемиологическим фоном; – переход к комбинированному формату при снижении риска заболеваемости коронавирусной инфекцией (COVID-19): предшкольные классы, 1-4 классы – обучение в штатном режиме, 5-11 классы – в дистанционном формате; – при устойчивом снижении риска заболеваемости коронавирусной инфекцией (COVID-19) – переход 5-11 классов в штатный режим; – возобновление работы организаций среднего образования в штатном режиме. |  | Каринова Ш.Т., КДСОУО,рай/горОО,организации среднего образования | Приказ МОН РК |
| 4. | Определение формата обучения для организаций технического и профессионального образования с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации: – обучение в дистанционном формате обучающихся 1-4 курсов, за исключением:1) колледжей сельских населенных пунктов и малых городов (по решению местных исполнительных органов);2) колледжей при КУИС, кадетского корпуса Министерства обороны РК; – переход к комбинированному формату при снижении риска заболеваемости коронавирусной инфекцией (COVID-19) –обучение студентов выпускных групп в штатном режиме; – при дальнейшем устойчивом улучшении санитарно-эпидемиологической ситуации – переход студентов первых и промежуточных курсов в штатный режим обучения; – возобновление работы организаций технического и профессионального образования в штатном режиме. |  август 2020 года | Каринова Ш.Т., ДТиПОУО,организации технического и профессионального образования | Приказ МОН РК |
| 5. | Определение формата обучения для организаций высшего и послевузовского образования с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации | До 10 августа 2020 года | Дауленов М.М.,ДВПОвузы | Приказ МОН РК |
| 6. | Подготовка к проведению санитарно-эпидемиологических и профилактических мероприятий в организациях образования и обеспечение их необходимыми дезинфицирующими, моющими средствами, тепловизорами, бактерицидными лампами, санитайзерами, дезинфицирующими ковриками, тоннелями | до 20 августа 2020 года | Каринова Ш.Т.,Дауленов М.М.КДСО,ДТиПО,ДВПО,УО,рай/горОО,организации образования | Информация Министру |
| 7. |  Мониторинг обеспеченности организаций образования достаточным количеством дезинфицирующих средств, средств санитарной безопасности (маски, перчатки, тоннели, санитайзеры, тепловизоры, коврики для обуви и др.) | до 20 августа 2020 года |  Каринова Ш.Т.,Дауленов М.М.КДСО,ДТиПО,ДВПОУО,рай/горОО | Информация Министру  |
| 8. | Мониторинг состояния здоровья всех субъектов образовательного процесса, регулярное взаимодействие с местными исполнительными органами, органами здравоохранения.Обновление планов экстренного реагирования | еженедельно |  Каринова Ш.Т.,Дауленов М.М.УО,рай/горОО,КДСО,ДТиПО,ДВПО,организации образования  | Информация в МОН РК |
| 9. | Обеспечение медицинских кабинетов и изоляторов организаций образования соответствующим медицинским персоналом, лекарственными средствами и медицинскими изделиями согласно действующим требованиям | постоянно  |  Каринова Ш.Т.,Дауленов М.М.КДСО,ДТиПО,ДВПОУО,рай/горОО,организации образования  (взаимодействие с органами здравоохранения) | Информация МОН РК |
| 10. | Проведение инструктажа с педагогами, сотрудниками и обучающимися по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований | до 1 сентября 2020 г. | организации образования | соблюдение санитарных правил |
| 11. | Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в учебных корпусах, интернатах и общежитиях  | постоянно | организации образования | санитарно-эпидемиологический режим |
| 12. | Разработка и утверждение схем зонирования, передвижения, установление усиленного пропускного режима в учебных корпусах, интернатах и общежитиях | до 20 августа 2020 г. | организации образования | схема зонирования, усиленный пропускной режим |
| 13. | Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в учебных кабинетах, аудиториях, мастерских, лабораториях, кабинетах для практической работы и других помещениях  | постоянно | организации образования | санитарно-эпидемиологический режим |
| 14. | Утверждение графика и соблюдение режима уборки и дезинфекции  | постоянно | организации образования | соблюдение санитарно-эпидемиологических требований  |
| 15. | Размещение информации о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на сайтах организаций образования, информационных стендах в учебных корпусах, интернатах и общежитиях | 10 августа 2020 г. |  организации образования | санитарно-эпидемиологический режим |
|  | 1. **Внесение изменений в нормативные и правовые акты**
 |
| 16. | Внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты:– приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 марта 2015 г. № 137 «Об утверждении Правил организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям»;– приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года №125 «Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования»;– приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 604 «Об утверждении Государственных общеобязательных стандартов начального, основного среднего, общего среднего образования»;– приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 г. №595 «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов»;– приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 4 октября 2018 г. №537 «Об утверждении Правил признания организаций, предоставляющих неформальное образование, и формирования перечня признанных организаций, предоставляющих неформальное образование»;–приказ Министра образования и науки Республики Казахстан «Об усилении мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в организациях образования, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пандемии» | 1 сентября 2020 г. |  Каринова Ш.Т., Дауленов М.М,КДСО,ДТиПО,ДВПО | НПА |
| 1. **Обеспечение учебного процесса в организациях среднего образования**
 |
| ***Методологическое обеспечение*** |
| 17. | Разработка Методических рекомендаций по организации учебного процесса в различных форматах с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации (методика, оценивание) | 20 августа 2020 г | Каринова Ш.Т.,КДСО,НАО им. И.Алтынсарина | Методические рекомендации |
| 18. | Разработка Методических рекомендаций по оптимизации учебных заданий для обучающихся при дистанционном обучении  | 20 августа 2020 г | Каринова Ш.Т.,КДСО,НАО им. И.Алтынсарина | Методические рекомендации |
| 19. | Разработка Методических рекомендаций по подготовке и трансляции телевизионных уроков | 20 августа 2020 г | Каринова Ш.Т.,КДСО,НАО им. И.Алтынсарина | Методические рекомендации |
| 20. | Разработка требований к IT-компетенциям педагогов | 20 августа2020 г | Каринова Ш.Т.,КДСО,НАО им. И.Алтынсарина | Требования |
| 21. | Разработка Методических рекомендаций по проведению формативного оценивания, СОР и СОЧ в условиях дистанционного обучения | 15 августа2020 г | Каринова Ш.Т.,КДСО,НАО им. И.Алтынсарина | Методические рекомендации |
| 22. | Разработка и утверждение Методических рекомендаций по обучению предметам «НВТП», «Физическая культура», «Самопознание» и др. с использованием дистанционных образовательных технологий | 20 августа2020 г | Каринова Ш.Т.,КДСО,НАО им. И.Алтынсарина, РНПЦ «ФКиС», ННПООЦ «Бобек» | Методические рекомендации |
| 23. | Разработка и утверждение Методических рекомендаций по дополнительному образованию, по работе с одаренными детьми, специальному и инклюзивному образованию | 20 августа2020 г | Каринова Ш.Т.,КДСО,НАО им. И.Алтынсарина, РНПЦ «ФКиС», ННПООЦ «Бобек» | Методические рекомендации |
| 24. | Разработка концепции телевизионных уроков, требований к телевизионным урокам | 20 августа2020 г | Каринова Ш.Т.,КДСО,НАО им. И.Алтынсарина, РНПЦ «ФКиС», ННПООЦ «Бобек» | концепция |
| ***Организационные мероприятия*** |
| 25. | Организация вебинаров, семинаров-совещаний на постоянной основе с: – директорами школ; – заместителями директоров; – учителями; – методистами; – представителями частных школ; – представителями международных школ; – представителями специальных организаций образования; –представителями организаций дополнительного образования; – представителями школ для одаренных детей; – представителями организаций дошкольного образования; – родителями; – экспертами системы образования. | Еженедельно | Каринова Ш.Т.,КДСО,УО,рай/гор отделы образования | информация |
| 26. | Проведение оценки состояния готовности организаций образования к 2020-2021 учебному году  | 15 августа 2020 г. | Каринова Ш.Т.,КДСО,УО,рай/гор отделы образования | результаты оценки |
| 27. | Мониторинг организации учебного процесса в школах, находящихся в отдаленных сельских населенных пунктах с благоприятным эпидемиологическим фоном, в которых обучение организовано в штатном режиме | до 25 августа 2020 года | Каринова Ш.Т.,КДСО,УО,рай/гор отделы образования | письменное согласование с СЭС |
| 28. | Мониторинг организации учебного процесса в дежурных 1-4 классах | с 20 августа | Каринова Ш.Т.,КДСО,УО,рай/гор отделы образования | письменное согласование с СЭС |
| 29. | Организация съемок телевизионных уроков на первую четверть 2020-2021 учебного года  | с 5 августа2020 года | КДСО, НАО им. И.Алтынсарина | Информация Министру |
| 30. | Обеспечение доступности телевизионных уроков для школьников всех населенных пунктов, в которых имеются общеобразовательные школы  | постоянно | Каринова Ш.Т.,КДСОУО,рай/гор отделы образования | Информация Министру |
| 31. | Обеспечение доступности телевизионных уроков, контента электронных образовательных ресурсов для детей с особыми образовательными потребностями (сурдоперевод, субтитры, специальное программное обеспечение) | постоянно | Каринова Ш.Т.,КДСО | Информация Министру |
| 32. | Проведение единого онлайн-классного часа, посвященного началу 2020-2021 учебного года, по разъяснению формата обучения | до 25 августа | Каринова Ш.Т.,КДСО,АО НЦПК «Өрлеу»,УО,рай/гор отделы образования | Концепция,информация |
| 33. | Проведение единого онлайн-родительского собрания, посвященного началу 2020-2021 учебного года, по разъяснению формата обучения | до 25 августа | Каринова Ш.Т.,КДСО,АО НЦПК «Өрлеу»УО,рай/гор отделы образования, организации образования | концепция,информация |
| 34. | Проведение единых онлайн-классных часов «Как учиться дома», «Основы гигиены», «Киберкультура», «Как учиться через Интернет», «Важность занятий спортом», «Важность физических упражнений» | с 17 августа | Каринова Ш.Т.,КДСО,АО НЦПК «Өрлеу»,УО,рай/гор отделы образования, организации образования | Информация |
| 35. | Диагностика уровня знаний школьников и организация консультационных занятий для школьников | с 17 августа | Каринова Ш.Т.,КДСО,УО,рай/гор отделы образования, организации образования | Информация |
| 36. | Мониторинг подготовленности к дистанционному обучению по следующим аспектам: – обеспеченность учителей и учащихся компьютерной техникой и Интернетом;* использование информационных платформ и контента;

 –повышение квалификации учителей, директоров школ, заместителей директоров, методистов и др. | постоянно | Каринова Ш.Т.,КДСО,УО,рай/гор отделы образования, организации образования  | ВКС  |
| 37. | Проведение полного анализа подготовленности обучающихся к обучению в дистанционном формате с учётом их социального положения | август 2020 года | Каринова Ш.Т.,КДСО,УО,рай/гор отделы образования, организации образования | справка |
| 38. | Мониторинг обеспеченности компьютерами и широкополосным доступом к Интернету организаций среднего образования | до 20 августа т.г. | Каринова Ш.Т.,КДСО,УО,рай/гор отделы образования, организации образования | информацияв МОН |
| 39. | Актуализация данных Национальной образовательной базы о компьютерах (устаревших, пригодных для работы), об обеспечении ШПД к Интернету | до 29 июля 2020 года | Каринова Ш.Т.,КДСО,УО,рай/гор отделы образования, организации образования | информация  |
| 40. | Мониторинг обеспеченности учителей и учащихся, в том числе детей из малообеспеченных и многодетных семей, компьютерной техникой и Интернетом  | До 25 августа 2020 года | Бигари Р.А.,КДСО, КОПД,УО,рай/гор отделы образования, организации образования | информация |
| 41. | Мониторинг сельских школ на наличие Интернета (скорости Интернета)  | июль-август 2020 года | Бигари Р.А., ДЦ,УО,рай/гор отделы образования, организации образования | информация |
| 42. | Мониторинг обеспеченности организаций образования подпиской на интернет-платформу с цифровыми образовательными ресурсами, в т.ч. с услугами видео, стриминга для организации работы в дистанционном режиме | до 25 августа 2020 года  | Бигари Р.А., Каринова Ш.Т.,ДЦ,КДСО,УО,рай/гор отделы образования, организации образования | информацияв МОН |
| 43. | Разработка подведомственными организациями МОН РК цифровых образовательных ресурсов для дистанционного обучения по направлениям деятельности и размещение их на собственных ресурсах, а также на платформе МОН РК  | Июль2020 года | КДСО,АО «НЦПК «Өрлеу»,ННПООЦ «Бобек»,РУМЦДО,РНПЦ «Дарын»,ННПЦ «КП», ННПЦ «ФК» | информация  |
| 44. | Организация и проведение обучающих вебинаров, мастер-классов, курсов повышения квалификации для руководителей и педагогов организаций дошкольного, среднего и дополнительного образования по вопросам дистанционного обучения *(трансляция применения технологий обучения, использование программных средств в учебном процессе)* | июль-август 2020 года | АО «НЦПК «Өрлеу»,АОО «НИШ»(по согласованию), ННПООЦ «Бобек»,РУМЦДО,УО, рай/гор ОО | информация в Правительство |
| 45. | Формирование единой электронной библиотеки (медиатеки) на национальном видеохостинге Aitube и использование ресурсов открытых электронных библиотек  | август2020 года | Бигари Р.А.Каринова Ш.Т.,КДСО,ДЦ, РНПЦ «Учебник»,АО НЦПК «Орлеу»,УО | Единая электронная библиотека (медиатека), информацияв МОН  |
| 46. | Организация и проведение конкурсов по дистанционному обучению (лучший интерактивный урок, лучший видеоурок, интернет-фестивали, олимпиады и т.д.) | 1 раз в год | Каринова Ш.Т.,КДСО,НАО им. И.Алтынсарина,АО НЦПК «Орлеу»,УО | Информация по курсам |
| 47. | Привлечение студентов выпускных курсов педагогических вузов и колледжей к организации дистанционного обучения в школах (формирование списков) | август2020 года | Каринова Ш.Т,Дауленов М.М.,ДВПО,ДТИПО,КДСО,УО | списки студентов  |
| 48. | Организация службы поддержки педагогов, обучающихся и родителей в условиях дистанционного обучения по вопросам использования программных средств | постоянно | Каринова Ш.Т.,Бигари Р.А.,КДСО,ДЦ,УО,рай/горОО | информация  |
| 49. | Совершенствование электронного контента разделов страницы Комитета дошкольного и среднего образования на сайте МОН РК | постоянно | Каринова Ш.Т.,КДСО,ДЦГО | информация  |
| 50. | Мониторинг образовательного процесса в международных, частных школах в условиях дистанционного обучения  | постоянно | Каринова Ш.Т.,КДСО | информацияв МОН |
| 51. | Мониторинг обеспечения учащихся 1- 11 классов учебниками, в т.ч. процесса доставки до школ и их распределения  | до 20 августа 2020 года | Каринова Ш.Т.,КДСО,РНПЦ «Учебник»,УО,рай/горОО, организации образования | справка |
| 52. | Мониторинг завершения капитального и текущего ремонта школ | до 15 августа 2020 года | Каринова Ш.Т.,КДСО,УО, рай/горОО | информацияв МОН |
| 53. | Проведение в онлайн-формате Дня знаний | 1 сентября2020 года  | Каринова Ш.Т.КДСО,УО, рай/горОО | концепция |
| 1. **Обеспечение учебного процесса в организациях технического и профессионального образования**
 |
| ***Методологическое обеспечение*** |
| 54. | Внесение изменений и дополнений во внутренние документы колледжей в части организации дистанционного и комбинированного обучения с размещением их на сайте:  – политика по обеспечению качества; – политика проведения текущего и итогового контроля, политика оценивания; – документы по организации учебного процесса с использованием ДОТ; – график учебного процесса на 2020-2021 учебный год. | до 20 августа2020 года | Каринова Ш.Т.,ДТиПО,УО, организации ТиПО | информацияв МОН |
| 55. | Разработка методических рекомендаций по организации учебного процесса в организациях технического и профессионального, послесреднего образования в период ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции  | до 15 августа 2020 года | Каринова Ш.Т.,ДТиПО | методические рекомендации |
| 56. | Разработка инструктивно-методических рекомендаций по организации учебного процесса в учебных заведениях технического и профессионального, послесреднего образования к началу 2020-2021 учебного года | до 20 августа2020 года  | Каринова Ш.Т.,ДТиПО | инструктивно – методические рекомендации |
| 57. | Актуализация образовательных программ с включением обязательного модуля по ИКТ  | август 2020 года | Каринова Ш.Т.,ДТиПО,НАО «Талап», УМО,организации ТиПО | информация в МОН |
| 58. | Формирование образовательного контента: создание и наполнение единой базы электронных ресурсов для организаций ТиПО на базе НАО «Talap» *(ЦОР по каждой дисциплине с мультимедийным сопровождением, электронные учебно-методические комплексы, включая электронные учебники, учебные пособия, компьютерные лабораторные практикумы, контрольно-тестирующие комплексы, учебные* *видео-,аудиоуроки и др.)* | 2020 – 2021 учебный год | Каринова Ш.Т.,ДТиПО,НАО «Талап», УО, организации ТиПО | каталог |
| 59. | Разработка и утверждение требований к формату, дизайну и контенту видеоуроков, видеолекций и учебных материалов  | июнь-август2020 года | Каринова Ш.Т.,КДСО,ДТиПО,НАО «Талап»  | единый информационный банк (на сайте НАО «Талап»)  |
| 60. | Определение перечня лабораторных и практических дисциплин, проводимых с использованием ДОТ | июнь-август2020 года | Каринова Ш.Т.,ДТиПО,УМО, организации ТиПО | перечень лабораторных и практических дисциплин |
| 61. | Внедрение реестра рабочих учебных планов и программ на базе НАО «Талап» на основе Правил ведения реестра образовательных программ  | август 2020 года  | Каринова Ш.Т.,ДТиПО | справка |
| ***Организационные мероприятия*** |
| 62. | Обновление компьютерной техники, интерактивных средств обучения организаций ТиПО в соответствии с требованиями приказа МОН РК от 2 марта 2020 года №79 «Об определении минимальных требований к программно-аппаратному комплексу и прикладному программному обеспечению, используемых в организациях образования» и требованиями информационной безопасности | июнь-декабрь 2020 года  | Каринова Ш.Т.,ДТиПО,УО, организации ТиПО | информация в МОН |
| 63. | Организация и проведение обучающих вебинаров, мастер-классов, курсов для руководителей и педагогов организаций ТиПО по вопросам организации учебного процесса с использованием ДОТ, трансляции лучших методик и технологий обучения, по общим вопросам использования программных средств | 2020-2021 учебный год (по графику) | Каринова Ш.Т.,ДТиПО,НАО «Талап»,УО,организации ТиПО | информация в МОН |
| 64. | Организация и проведение обучающих курсов по вопросам информационной безопасности, системному администрированию, веб-программированию, созданию контента образовательного процесса | 2020-2021 учебный год (по графику) | Каринова Ш.Т.,ДТиПО,НАО «Талап»,УО  | информация в МОН |
| 65. | Формирование базы тренеров по ИТ- компетенциям из числа педагогов для обучения преподавательского состава организаций ТиПО | август 2020 года  | Каринова Ш.Т.,ДТиПО,НАО «Талап»,УО  | единый банк данных |
| 66. | Организация текущего контроля, промежуточной аттестации с обеспечением идентификации личности обучающегося | 2020-2021 учебный год (по графику | Каринова Ш.Т.,ДТиПО,УО, организации ТиПО | информация в МОН |
| 67. | Создание необходимых условий для лиц с особыми образовательными потребностями в условиях обучения в дистанционном формате | сентябрь - декабрь 2020 года  | Каринова Ш.Т.,ДТиПО,УО,организации ТиПО | информация в МОН |
| 68. | Обеспечение обучающихся электронными учебно-методическими комплексами (ЭУМК) по дисциплинам (модулям) в соответствии с рабочими учебными программами | 2020 - 2021 учебный год | Каринова Ш.Т.,ДТиПО,УО, организации ТиПО | информация в МОН |
| 69. | Проведение ВКС с УО, руководителями организаций ТиПО по обеспечению качества дистанционного образовательного процесса | 2020-2021 учебный год (на системной основе) | Каринова Ш.Т.,ДТиПО,УО  | информация |
| 1. **Обеспечение учебного процесса в организациях высшего и послевузовского образования**
 |
| ***Методологическое обеспечение*** |
| 70. | Разработка и утверждение Методических рекомендаций по организации учебного процесса ОВПО в 2020-2021 учебном году | 5 августа2020 г. | Дауленов М.М., ДВПО | методические рекомендации |
| 71. | Разработка и утверждение Дорожной картыпо организации учебного процесса в организациях высшего и послевузовского образованияв осеннем семестре 2020-2021 учебного года | 5 августа2020 г. | Дауленов М.М., ДВПО | Дорожная карта |
| 72. | Разработка чек-листа готовности организаций высшего и/или послевузовского образования к осеннему семестру 2020-2021 учебного года | 27 июля2020 г. | Дауленов М.М., ДВПО |  чек -лист |
| 73. | Внесение изменений и дополнений во внутренние документы вузов в части организации дистанционного и комбинированного обучения с размещение их на сайте вуза: – академическая политика;– политика по обеспечению качества;– политика проведения текущего и итогового контроля, политика оценивания;– документы по организации учебного процесса по кредитной технологии обучения;– документы по организации учебного процесса с использованием ДОТ;– документы по разработке образовательных программ;– документы по признанию результатов формального и неформального образования;– академический календарь на 2020-2021 учебный год;– каталоги обязательных и элективных дисциплин; – правила соблюдения академической честности. | 15 августа 2020 г. | ДВПО, ОВПО  |  нормативные документы ОВПО |
| 74. | Организация и проведение курсов повышения квалификации ППС и персонала ОВПО по: – методике дистанционного обучения; – киберпедагогике; – IT-грамотности. | 10 августа 2020 г | Дауленов М.М.,ДВПО,ОВПО | Вебинары |
| 75. | Разработка и утверждение вузами программы развития цифровой образовательной среды | 10 августа 2020 г. | ОВПО | программы ОВПО |
| 76. | Определение перечня лабораторных и практических дисциплин, проводимых в формате комбинированного обучения | 15 августа 2020 г. | ОВПО | приказ первого руководителя вуза |
| 77. | Разработка внутренних документов, предусматривающих сочетание учебных занятий в онлайн /офлайн режиме с использованием «окон внутренней академической мобильности»  | 10 августа 2020 г. |  ОВПО | положения |
| 78. | Формирование расписания занятий согласно Методическим рекомендациям по организации учебного процесса ОВПО в 2020-2021 учебном году | 20 августа 2020 г. | ОВПО | расписание занятий |
| 79. |  Обеспечение готовности организаций высшего и/или послевузовского образования к осеннему семестру 2020-2021 учебного года в соответствии с положениями чек-листа  | 10 августа 2020 г. | ОВПО |  информация  |
| ***Организационные мероприятия*** |
| 80. | Проведение еженедельных ВКС с ректорами/ проректорами по обеспечению качества дистанционного образовательного процесса | постоянно | Дауленов М.М.,ДВПО, ОВПО | протоколы по итогам ВКС |
| 81. | Проведение вузами самооценки состояния готовности к осеннему семестру 2020-2021 учебного года | 31 июля 2020 г. | Дауленов М.М., Бигари Р.А., ДВПО, ДЦ, ИАЦ,ОВПО | информация ОПВО |
| 82. | Организация виртуального Офис регистратора | 7 августа 2020 г. | ДВПО, вузы | виртуальный Офис регистратора |
| 83. | Определение норм времени для планирования и организации учебного процесса в режиме дистанционного обучения  | 5 августа 2020 г. | ОВПО  | приказ первого руководителя вуза |
| 84. | Разработка и размещение в LMS контента дисциплин на осенний семестр 2020-2021 учебного года | 20 августа 2020 г. | ОВПО  | контент дисциплин |
| 85. | Съемка и размещение в LMS видеолекций педагогов по дисциплинам осеннего семестра 2020-2021 учебного года | 20 августа 2020 г. | ОВПО | видеолекции |
| 86. | Формирование контента с использованием открытых ресурсов (платформы партнеров, MOOC, YouTube, Coursera, виртуальные лаборатории) | 20 августа 2020 г. | ОВПО  | контент курсов |
| 87. | Организация текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с видами и методами оценивания с использованием прокторинга | согласно академическому календарю | ОВПО  | текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация |
| 88. | Мониторинг работы внутренней системы обеспечения качества (анкетирование, опросы, обратная связь, анализ цифрового следа и др.) | постоянно | ОВПО | еженедельный анализ качества образовательного процесса |
| 89. | Определение формата организации профессиональной практики студентов (традиционный, дистанционный). Организация дистанционной педагогической практики, при которой студенты выступают в качестве цифровых ассистентов учителей | 10 августа 2020 г. | ОВПО | информация  ОПВО |
| 90. | Определение формата организации стажировок магистрантов и докторантов (традиционный, дистанционный) | 10 августа 2020 г. | ОВПО | информация  ОПВО  |
| 91. | Организация научно-исследовательской работы магистрантов и докторантов дистанционно и (или) в лабораториях | согласно академическому календарю | ОВПО | информация  ОПВО  |
| 92. | Обеспечение онлайн- регистрации на дисциплины осеннего семестра 2020-2021 учебного года | 31 августа 2020 г. | ОВПО | регистрация |
| 93. | Контроль успеваемости и посещаемости  | на постоянной основе | ОВПО |  информация |
| 94. | Внедрение специализированного программного обеспечения по направлениям и уровням подготовки, включая симуляторы, виртуальные лаборатории, программы виртуальной реальности и др. | 20 августа 2020 г. | ОВПО | программное обеспечение |
| 95. | Предоставление обучающимся и педагогам доступа к корпоративной почте вуза и признание корпоративной почты официальным каналом коммуникации | 31 июля 2020 г. | ОВПО | аккаунты корпоративной почты |
| 96. | Внедрение регламента организации и проведения заседаний ученого (академического) совета, комиссии по обеспечению качества, совещаний в дистанционном формате | 31 июля 2020 г. | ДВПО, ОВПО | регламент |
| 97. | Обеспечение прокторингом для проведения промежуточной и итоговой аттестации | 20 августа 2020 г. | ДВПО, ОВПО  | системы прокторинга |
|  | 1. **IT- обеспечение образовательной деятельности**
 |
| 98. | Внесение предложений по предоставлению льготных тарифов для подключения к Интернету организаций образования  | август 2020 года | Бигари Р.А,ДЦ | информация |
| 99. | Проведение анализа готовности IT- инфраструктуры школ, колледжей, вузов (мощность серверов, пропускная способность локальных сетей, система защиты персональных данных) | 31 июля 2020 г. | УО областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, организации ТиПО,вузы | отчет о готовности и план по устранению выявленных недостатков |
| 100. | Обновление серверов и создание на официальных сайтах управлений, отделов образования, методических центров (кабинетов), школ, организаций ТиПО, вузов раздела, посвященного ДОТ | сентябрь- декабрь 2020 года | УО областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент,школы, организации ТиПО,вузы | разделы на сайтах, информация в МОН |
| 101. | Проведение стресс-теста на надежность и устойчивость IT-инфраструктуры колледжей и вузов | 1, 17, 28 августа и 5 сентября 2020 г. | Бигари Р.А., ДЦ,УО областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент,организации ТиПО, ДВПО, вузы | результаты анализа стресс-теста и план по устранению выявленных недостатков |
| 102. | Проведение анализа ширины канала Интернет-соединения по отношению к месту расположения:– школ, колледжей, вузов;– обучающихся;– педагогов, преподавателей.  | июль-август 2020 года | Бигари Р.А.,ДЦ, УО областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент,организации ТиПО, ДВПО, вузы | результаты анализа ширины Интернет-соединения |
| 103. | Проведение анализа обеспечения школьников, студентов, магистрантов, докторантов, а также педагогов компьютерами и доступом к сети Интернет | 20 августа 2020 г. | Бигари Р.А.,ДЦ, УО областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент,организации ТиПО, ДВПО, вузы | результаты анализа и план мероприятий по обеспечению обучающихся и педагогов IT- инфраструктурой |
| 104. | Доработка систем управления обучением LMS  | 20 августа 2020 г. | Бигари Р.А.ДЦ,школы,колледжи, вузы | LMS |
| 105. | Мониторинг обеспеченности обучающихся и педагогов платформами совместной работы, поддерживающими видеосвязь в реальном времени | 20 августа 2020 г. | Бигари Р.А.,ДЦ,школы, колледжи, ДВПО, вузы | платформы видеостриминга |
| 106. | Обеспечение информационной безопасности на основе стандартов ISO/IEC 17799 «Управление информационной безопасностью» и ISO/IEC 15408 «Информационные технологии. Методы защиты. Критерии оценки информационной безопасности» | 20 августа 2020 г. | Бигари Р.А.,ДЦ,ДВПО, вузы | система информационной безопасности |
|  | 1. **Организация документооборота и коммуникации**
 |
| 107. | Организация оперативного информирования и обратной связи всех участников образовательного процесса  | 31 июля 2020 г. | КДСО,УО областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент,организации ТиПО, вузы | системы информирования |
| 108. | Организация серии публикаций в прессе, социальных сетях и на официальном сайте по вопросу организации учебного процесса с использованием ДОТ | постоянно  | ДТиПО, УО областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент,НАО «Talap», организацииТиПО | информация в МОН |
| 109. | Обеспечение функционирования виртуальных приемных, call-центров школ, колледжей, вузов для организации обратной связи с обучающимися и педагогами  | постоянно | УО областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент,организации ТиПО, вузы | ответы на вопросы обучающихся и педагогов |
| 110. | Формирование архитектуры коммуникации между обучающимися, педагогами и администрацией вуза  | 10 августа 2020 г. | ДВПО, вузы | сайты вузов, аккаунты в социальных сетях |
| 111. | Повышение качества технической поддержки образовательного процесса | 7 августа 2020 г. | ДВПО, вузы | службы технической поддержки |
| 112. | Проведение информационной работы среди обучающихся и педагогов на сайтах школ, колледжей и вузов, в социальных сетях по разъяснению формата дистанционного обучения, форм и методов оценивания, условий проведения лабораторных и практических занятий, необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм | постоянно | Гаухар Омарбек,УО областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, организации ТиПО,ДВПО, вузы | информация  |
| 113. | Организация публикаций в СМИ, социальных сетях и на официальном сайте по вопросам дистанционного обучения | постоянно | Гаухар Омарбек,КДСО,УО, рай/горОО |  публикации |
| 114. | Разработка видеороликов в рамках подготовки к обучению в дистанционном формате | июль-август 2020 года | Гаухар Омарбек,КДСО,КДСО,АО «НЦПК «Өрлеу» | информация,видеоматериалы |
| 115. | Размещение готовых видеороликов на интернет- ресурсах МОН | август2020 года | Гаухар Омарбек,КДСО,КДСО,Гаухар Омарбек,КДСО,АО «НЦПК «Өрлеу»,Пресс-служба | размещенные видео |
| 116. | Проведение информационно-разъяснительной работы среди обучающихся, родителей, общественности по организации учебного процесса  | в течение года | Гаухар Омарбек,областные УО, рай/горОО | пресс- релизы |